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一、主要内容：
本项目为一般固废，主要为轻物质，处置量预估为2190吨，需要将一般固废转运到具有一般固废处置环评批复（处置内容包括轻物质）的处置单位进行处置。
本次处置目标为：处置服务完成后，处置范围内所有一般固废装车、运输并全部外运处置完毕。
二、服务期限要求：30日（雨天顺延）。进场时间以采购人通知时间为准。
三、服务内容：
1.一般固废：装车、运输、处置等。
1.1一般固废转运：人工配合，短驳，配合称重、装车等；运至处置单位处理；外运方式及运距自行考虑；外运按相关规范执行，且运输过程需全程监测及控制，确保不产生二次污染。
1.2运至处置单位后，称重并进行检测，满足标准后进行处置；满足设计、规范及方案要求。
2.成交供应商应将项目实施计划、质量保证措施、转运及处置进度等各类材料由采购人审核，审核通过后方可实施。实施计划等要求不得低于磋商文件中工作要求。成交供应商需考虑完成本项目可能发生的情况，超出合同金额的，不再另行增加费用。
3.成交供应商实施过程中各类终端处置单位应具备处置类别的环评批复或经环保主管部门的批复许可等相关证明材料，确保一般固废合规处置。
4.成交供应商应在成交一周内完成转运手续办理，具备转运条件。成交供应商及终端处置单位的接收及处置能力需满足现场工期需求，保障地块现场的一般固废和废水及时转运。
5.转运前需编制转运计划，按照管理要求负责相关转运处置手续办理，成交一周内完成转运手续办理，具备转运条件。手续包括但不限于有关环保、交通、环卫、城管、综合执法部门等手续，并承担相关费用。提供的车辆总转运能力满足现场工期需求，且车辆必须防渗漏及密闭，满足现场现有道路的行驶，现场需派专人对车辆进出场进行协调，施工期间保证场内相邻道路的畅通；派驻专人在终端单位负责接收；所有外运车辆必须确保密闭运输，一般固废不遗撒，废水不泄露，车辆冲洗干净后方可出场，施工单位派专人负责车辆清洗；所有运输车辆必须并按照转运计划中路线转运，转运过程执行转移联单制度。
6.成交供应商应严格落实施工期间二次污染防治措施（包含但不限于处置方案明确的二次污染防治措施），合理安排作业时间，尽可能避免对周边环境产生影响。出场后运输途中的道路清洗均由成交供应商负责。成交供应商在实施过程中造成二次污染或其他第三方损害的，成交供应商负责整改到位并且承担由此产生的一切责任。
7.成交供应商必须确保现场安全，在实施过程中发生的所有安全事故均由成交供应商承担全部责任和后果。
8.成交供应商未经采购人同意，不得对相关方案进行变更否，否则一切责任和后果均由成交供应商全部承担，采购人有权无条件终止本项目的服务合同。成交供应商在成交后项目实施期间，如需变更方案，应书面进行变更可行性分析，并履行相关变更手续，必要时进行专家论证，经各方确认后方可变更。变更所产生的费用均包含在合同价中，不再另外增加费用。
9.采购人若委托验收单位、监理及跟踪审计单位参与本项目，成交供应商需配合参建单位的工作要求。采购人同时会专门委托相关审计单位。成交供应商应当为项目参建单位、采购人的检查、检验、验收等提供必要协助。未经采购人同意的不利物质条件造成的工期延误及费用增加由成交供应商自行承担。
10.由于成交供应商原因引起的验收不合格而引起的工期延误及其它返工等一切经济损失由成交供应商承担。
11.由成交供应商原因而引起的工期延误，造成的其他施工单位损失均由成交供应商负责。
四、质量及安全要求：
1.按照要求的范围及方量进行装车、外运、进行规范处置。项目结束后，需达到验收要求，通过验收。 
2.成交供应商负责办理各相关部门的手续。
五、验收标准：
本项目对一般固废外运处置等满足磋商文件、验收要求及相关环保法律法规等要求，确保项目通过验收。
六、人员、机械等要求：
1.本项目应配备熟悉生活垃圾清运的项目负责人1名，负责组织实施、质量管控与对外沟通协调。
2.根据项目需求配备数量充足、结构合理的专业维保作业人员。具体人员数量以满足本项目服务要求为准。
3.车辆机械要求：供应商配备相应的车辆机械，以保障服务过程的顺利进行。
七、报价方式：
本项目承包方式为固定单价。(数量按时结算，总结算金额不超项目预算。）
八、付款方式：
合同签订后支付合同价的10%，项目初验完成（如审计的需经审计后）后支付至合同价的90%，达到验收条件并（如需审计需审计结束后）60日支付至审定价的100%（无息）。
九、项目预算
预算金额：人民币80万元
最高限价：人民币76.65万元，供应商的投标报价不得高于最高限价，否则作为无效响应处理。

