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一、项目概况：
为了贯彻落实市、区国土空间总体规划控制要求，优化经开区十五五期间空间布局，满足区镇重大项目用地以及存量企业改扩建需求，推进农村乱占耕地建房专项行动，妥善处置历史违法图斑问题，对横山桥镇开发边界内HS0106等7基本控制单元部分地块控制性详细规划进行修改，修改内容主要涉及用地分类、道路路网与地块控制指标等。
二、服务内容：
1.设计内容
①编制武进区横山桥镇HS0106基本控制单元、横山桥镇HS0706基本控制单元、横山桥镇HS0711、HS0714、HS0801基本控制单元部分、横山桥镇HS1003、HS1004基本控制单元部分地块控制性详细规划修改的可行性研究报告（成果含可行性论证报告文本及汇报材料等内容）；
②编制武进区横山桥镇HS0106基本控制单元、横山桥镇HS0706基本控制单元、横山桥镇HS0711、HS0714、HS0801基本控制单元部分、横山桥镇HS1003、HS1004基本控制单元部分地块部分地块控制性详细规划(修改)方案（成果含用地现状图、用地规划图、道路规划图及管线规划图、简要说明及汇报材料等内容）。
2.设计范围
横山桥镇HS0106基本控制单元部分地块控制性详细规划(修改)规划范围东至232省道，南至北横路，西至镇界，北至武澄西路，规划总面积约15.5公顷。横山桥镇HS0706基本控制单元控制性详细规划(修改)规划范围东至荷润路，南至柳三路—荷怡路，西至横芙路—荷怡路，北至梁中路，规划总面积约15.99公顷。横山桥镇HS0711、HS0714、HS0801基本控制单元部分地块控制性详细规划(修改)规划范围东至蓉旺路—蓉湖路，南至横山大道—潞横路，西至朝阳路，北至三山港，规划总面积约216.1公顷。横山桥镇HS1003、HS1004基本控制单元部分地块控制性详细规划(修改)规划范围东至江南路，南至东塘河，西至232省道，北至星辰路，规划总用地面积约164.19公顷。
三、服务成果：
向采购人交付的规划成果文件：
	序号
	规划编制文件名称
	内容要求
	份数
	提交时间
	地点

	1
	工作大纲
（纸质文件及电子文件）
	明确详细的成果提纲、工作思路等
	1
	根据甲方要求
	常州

	2
	初步成果
（纸质文件及电子文件）
	达到初审深度
	1
	根据甲方要求
	常州

	3
	评审成果
（纸质文件及电子文件）
	达到审议深度
	8
	根据甲方要求
	常州

	4
	最终成果
（纸质文件及电子文件）
	成果入库归档
	3
	根据甲方要求
	常州


四、技术标准与规范：
1.采购人提交的基础文件、资料；
2.国家及地方有关城乡规划技术规范和技术标准。
3.国家及地方现行相关法律、法规、技术标准、规范及上位规划文件（如有最新标准按最新标准执行）。
五、人员要求：
1.供应商须组建固定专业项目团队，配置项目负责人 1 名，国土空间规划（原城市规划）等相关专业技术人员不少于 1 名，团队成员具备同类规划项目实施经验。
2.项目负责人全程负责项目统筹、汇报沟通、成果质量把控，未经采购人同意不得更换。
六、进度要求：
1.合同签订后15个日历日，提交项目实施方案及进度计划；
2.资料收集与现状调研：15个日历日；
3.初步方案编制：20个日历日，提交初步成果并进行第一次汇报；
4.方案修改与深化：15个日历日，上主管部门例会；
5.最终成果编制与提交：45个日历日，提交全部成果。
七、售后服务：
1.成果验收后，提供12个月免费后期技术服务，包括成果解释、配合规划审批、应对相关部门审查及必要的成果微调。
2.接到采购人服务需求后，4小时内响应，8小时内提供解决方案。
八、验收标准：
1.成果内容完整、深度符合本需求及相关技术规范要求，无缺项、漏项；
2.规划条件文书表述准确、逻辑清晰，指标明确、可操作性强；
3.规划图纸规范、清晰、准确，与文书内容一致，符合制图标准；
4.汇报PPT内容全面、重点突出，满足汇报及审查要求；
5.成果通过采购人及主管部门审查，取得确认意见；
6.采购人在项目服务过程中，按照采购文件要求和相关标准验收，若履约验收不合格，采购人将终止合同，且采购人无需承担任何赔偿义务。
九、其他要求：
1.在项目过程中应派项目负责人参加采购人组织的关于该项目的相关讨论、论证、评审、验收等会议活动，成交供应商必须做好汇报、收集意见、听取相关会议的意见和建议等工作；成交供应商须配合采购人完成成果备案、归档等相关工作。
2.成交供应商不得将采购人提供的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本项目外的项目，如发生上述情况，成交供应商承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
3.成交供应商对其提交的规划研究成果质量负责，并负责对规划研究成果出现的遗漏或错误进行修改、补充。
4.成交供应商应在接到评审意见之日起，在采购人规定时间内，根据评审意见对规划研究成果文件进行修改、完善和补充后，提交采购人审核；经再次审核，规划研究成果未获通过，采购人有权拒绝接受规划研究成果文件，不再向成交供应商支付相关费用，成交供应商需承担因此给采购人造成的损失。
5.成交供应商不得将采购人提供的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本项目外的项目，如发生上述情况，成交供应商承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
6.成交供应商提交的规划研究成果的知识产权归采购人所有，未经采购人同意，成交供应商不得向第三方泄露、转让该规划研究成果或用于本合同外的项目；采购人有权就该规划研究成果进行使用或复制等，无须征得成交供应商同意；如本合同因故提前终止，本合同的规划研究成果的知识产权归属不变。
十、承包方式：
固定总价包干
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本项目报价为固定总价，报价应包括磋商文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、文本图谱制作费、办公场所及设施、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。
供应商可自行进行现场踏勘，充分了解服务范围内用地划分、土地资源配置等现状，中标后不得以不了解项目情况为由要求增加任何费用。
十二、合同履行期限：
自合同签订之日起110日历日内完成全部成果编制、汇报、修改完善，最终协助采购人提交主管部门并通过审查。
十三、付款方式：
成交供应商提交的成果得到采购人最终确认通过审查后，采购人在成交供应商提供发票后1个月内支付合同价的50%，余款在通过审查后2个月内一次性付清。
十四、预算金额、最高限价：
预算金额：人民币43.58万元
最高限价：人民币43.58万元，供应商的投标报价不得高于最高限价，否则作为无效响应处理。

